## Sheet1
Мапирање планираних активности
Европска недеља тестирања на HIV и вирусне хепатитисе (ETW), 22-29. новембар и Светски АИДС дан, 1. децембар 2019. године
ГРАД/МЕСТО | Активност | ДАТУМ | ВРЕМЕ (САТНИЦА) | ЛОКАЦИЈА | ЦИЉНА ПОПУЛАЦИЈА | НАПОМЕНА | Партнерске установе/ удружења за реализацију активности | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТ (УСТАНОВА/ УДРУЖЕЊЕ) | Контакт особа
Нови Сад | Конференција за новинаре | 20.11.2019. | 12 часова | Институт за јавно здравље Војводине | општа популација |  |  | ИЗЈЗВ Нови Сад | Др Смиљана Рајчевић
Нови Сад | Саопштење за јавност | 29.11.2019. | 8 часова | Институт за јавно здравље Војводине | општа популација |  |  | ИЗЈЗВ Нови Сад | Др Смиљана Рајчевић
Ченеј | ДПСТ | 27.11.2019. | 9-12 часова | Комуна Ченеј | ОКИД |  | Земља живих | ИЗЈЗВ Нови Сад | Прим. др Светлана Илић
Вилово | ДПСТ | 28.11.2019. | 9-12 часова | Комуна Вилово | ОКИД |  | Земља живих | ИЗЈЗВ Нови Сад | Прим. др Светлана Илић
Нови Сад | ДПСТ | 10.12.2019. | 18 - 20 часова | Еђшег - културна станица | општа популација |  |  | ИЗЈЗВ Нови Сад | Прим. др Светлана Илић
Нови Сад | предавање | 10.12.2019. | 18 - 20 часова | Еђшег - културна станица | општа популација |  |  | ИЗЈЗВ Нови Сад | Прим. др Светлана Илић
Крчедин | ДПСТ | 02.12.2019. | 9-12 часова | Комуна Крчедин | ОКИД |  | Удружење Превент, Земља живих | ИЗЈЗВ Нови Сад | Прим. др Светлана Илић
Нови Сад | ДПСТ | 29.11.2019. | 20-22 часова | Завод за здравствену заштиту студената, Нови Сад | студенти |  | Завод за здравствену заштиту студената, Нови Сад, ЕМСА | ИЗЈЗВ Нови Сад | Прим. др Светлана Илић
Нови Сад | ДПСТ | 02.12.2019. | 20-22 часова | Завод за здравствену заштиту студената, Нови Сад | студенти |  | Завод за здравствену заштиту студената, Нови Сад, ЕМСА | ИЗЈЗВ Нови Сад | Прим. др Светлана Илић
Нови Сад | Улична манифестација | 29.11.2019. | 11-13 часова | Завод за здравствену заштиту студената, Нови Сад | студенти |  |  | Завод за здравствену заштиту студената, Нови Сад | др Лидиа Туро
Нови Сад | ДПСТ | 30.11.2019. | 17-19 часова | NS Check Point | општа популација |  |  | Црвена Линија | Горан Кљајић
Нови Сад | ДПСТ | 01.12.2019. | 17-19 часова | NS Check Point | општа популација |  | ИЗЈЗВ Нови Сад | Црвена Линија | Горан Кљајић
Нови Сад | журка | 30.11.2019. | од 21 часова | Клуб "ПУБерај" | општа популација |  |  | Црвена Линија | Горан Кљајић
Нови Сад | ДПСТ | 28.11.2019. | 14-17 часова | Дроп ин Превент | ср, ОКИД, општа популација |  |  | Удружење Превент | Небојша Ђурасовић
Нови Сад | ДПСТ | 05.12.2019. | 14-17 часова | Дроп ин Превент | ср, ОКИД, општа популација |  |  | Удружење Превент | Небојша Ђурасовић
Нови Сад | Позитиван концерт | 01.12.2019. | од 20 часова | Shamrock Bar | општа популација |  |  | Удружење Превент | Небојша Ђурасовић
Нови Сад | Предавање | 12.12.2019. | од 10 -12 часова | Окружни затвор Нови Сад | особе на издржавању кривичних санкција, запослени |  | ИЗЈЗВ | УСОП | Владимир Антић
Нови Сад | ДПСТ | 13.12.2019. | од 10 -13 часова | Окружни затвор Нови Сад | особе на издржавању кривичних санкција, запослени |  | Удружење Превент, ИЗЈЗВ | УСОП | Владимир Антић
Нови Сад | ДПСТ | 28.11.2019. | 18-21 часова | Дроп ин Омладина Јазас НС | МСМ |  | ИЗЈЗВ Нови Сад | Омладина Јазас НС | др Марко Давидовић
Нови Сад | ДПСТ | 01.12.2019. | 18-22 часова | Дроп ин Омладина Јазас НС | МСМ |  | ИЗЈЗВ Нови Сад | Омладина Јазас НС | др Марко Давидовић
Чока | ДПСТ | 17.12.2019. | 9-11 часова | Паркинг у близини Дома здравља - код Дома културе | општа популација |  | Асоцијација Дуга, Црвени крст Чока | ЗЗЈЗ Кикинда | др Татјана Караћ
Сента | ДПСТ | 17.12.2019. | 11:30-13:30 часова | Паркинг у близини Градске куће | општа популација |  | Асоцијација Дуга, Црвени крст Сента | ЗЗЈЗ Кикинда | др Татјана Караћ
Кикинда | ДПСТ | 17.12.2019. | 15:00-17:00 часова | Градски паркинг | општа популација |  | Асоцијација Дуга, Црвени крст Кикинда | ЗЗЈЗ Кикинда | др Татјана Караћ
Кикинда | Конференција за медије у Црвеном крсту Кикинда | 29.11.2019. | 12 часова | ТВ Рубин,РТВ, радио Ами, Кикиндске новине | општа популација |  | Црвени крст Кикинда | ЗЗЈЗ Кикинда | др Татјана Караћ
Кикинда | Хуманитарна журка Омладине Црвеног крста Кикинда | 30.11.2019. | од 22 часова | Клуб "Пација" | популација младих |  | Црвени крст Кикинда | ЗЗЈЗ Кикинда | др Татјана Караћ
Кикинда | Улична манифестација | 02.12.2019. | од 12 часова | Трг | општа популација |  | Црвени крст Кикинда | ЗЗЈЗ Кикинда | др Татјана Караћ
Кикинда | предавање | 09.12.2019. | 12:20 часова | Средња медицинска школа | ученици средње школе |  | Црвени крст Кикинда | ЗЗЈЗ Кикинда | др Татјана Караћ
Кикинда | предавања | децембар | Више термина током децембра | Основне и средње школе | ученици основних и средњих школа |  | Црвени крст Кикинда | ЗЗЈЗ Кикинда | др Татјана Караћ
Нови Сад | ДПСТ | 28.11.2019. | 21-01 часова | МСМ крузинг места и Нублу | МСМ |  | ИЗЈЗВ Нови Сад | Асоцијација Дуга | Александар Прица
Нови Сад | ДПСТ | 29.11.2019. | 21-01 часова | МСМ крузинг места и Нублу | МСМ |  | ИЗЈЗВ Нови Сад | Асоцијација Дуга | Александар Прица
Нови Сад | ДПСТ | 30.11.2019. | 21-01 часова | МСМ крузинг места и Нублу | МСМ |  | ИЗЈЗВ Нови Сад | Асоцијација Дуга | Александар Прица
Нови Сад | ДПСТ | 01.12.2019 | 21-01 часова | МСМ крузинг места и Нублу | МСМ |  | ИЗЈЗВ Нови Сад | Асоцијација Дуга | Александар Прица
Сремска Митровица | радионица | 28.11.2019. | 13 часова | ВШССВПИ Сирмијум | студенти |  |  | ЗЗЈЗ С.Митровица | др Јасмина Јандрић Кочић
Сремска Митровица | Нови Сад | 28.11.2019. | 14-17 часова | ВШССВПИ Сирмијум | студенти |  |  | ЗЗЈЗ С.Митровица | др Јасмина Јандрић Кочић
Рума | ДПСТ | 29.11.2019. | 13-15 часова | Трг Рума | општа популација |  | Асоцијација Дуга | ЗЗЈЗ С.Митровица | др Јасмина Јандрић Кочић
Сремска Митровица | предавање | 30.11.2019. | 12 часова | библиотека "Глигорије Возаревић" | општа популација |  | канцеларија за младе | ЗЗЈЗ С.Митровица | др Јасмина Јандрић Кочић
Сремска Митровица | ДПСТ | 29.11.2019. | 16-19 часова | TC STOP SHOP | општа популација |  | Асоцијација Дуга, Црвени крст | ЗЗЈЗ С.Митровица | др Јасмина Јандрић Кочић
Сремска Митровица | ДПСТ | 01.12.2019. | 10 до 18 часова | ЗЗЈЗ Сремска Митровица | општа популација |  |  | ЗЗЈЗ С.Митровица | др Јасмина Јандрић Кочић
Суботица | Наступ у медијима | 25.11.2019. | Више термина | Суботица | Сви медији |  |  | Завод за јавно здравље | др Ковачевић Берић
Суботица | ДПСТ (ХИВ и хепатитиси) | 28.11.2019. | 9-14 часова | ЗЈЗСуботица | општа популација |  |  | Завод за јавно здравље | др Ковачевић Берић
Суботица | ДПСТ (ХИВ и хепатитиси) | 28.11.2019. | 11-12 часова | ТПЦ за мигранте | општа популација |  |  | Завод за јавно здравље | др Ковачевић Берић
Суботица | ДПСТ (ХИВ и хепатитиси) | 28.11.2019. | 19-24 часова | ЗЈЗСуботица | општа популација |  |  | Завод за јавно здравље | др Ковачевић Берић
Суботица | Предавање у мед.школи | 29.11.2019. | 17-18 часова | Медицинска школа | Ученици мед. Школе |  |  | Завод за јавно здравље | др Ковачевић Берић
Суботица | Наступ у медијима | 29.11.2019. | Више термина | Суботица | Сви медији |  |  | Завод за јавно здравље | др Ковачевић Берић
Суботица | Изјаве за медије о рез. Тестирања | 30.11.2019. | Више термина | Суботица | Сви медији |  |  | Завод за јавно здравље | др Ковачевић Берић
Суботица | ДПСТ саветовање и тестирање на ХИВ | 2019-12-02 | 9-14 часова | ЗЈЗСуботица | општа популација |  |  | Завод за јавно здравље | др Ковачевић Берић
Суботица | ДПСТ саветовање и тестирање на ХИВ | 2.12.2019. | 19-24 часова | ЗЈЗСуботица | општа популација |  |  | Завод за јавно здравље | др Ковачевић Берић
Суботица | Изјаве за медије о рез. Тестирања | 4.12.2019. | Више термина | Суботица | Сви медији |  |  | Завод за јавно здравље | др Ковачевић Берић
Суботица | Предавање | 03.12.2019. | од 10-12 часова | Окружни затвор Суботица | особе на издржавању кривичних санкција, запослени |  | ЗЗЈЗ Суботица, Став + | УСОП | Владимир Антић
Суботица | ДПСТ | 04.12.2019. | од 09:30 до 12:30 часова | Окружни затвор Суботица | особе на издржавању кривичних санкција, запослени |  | Удружење Превент, ИЗЈЗВ | УСОП | Владимир Антић
Суботица | ДПСТ | 04.12.2019. | од 13 до 16 часова | Градски трг Суботица | Општа популација |  | Удружење Превент, Став +, ИЗЈЗВ, ЗЗЈЗ Суботица, | УСОП | Владимир Антић
Панчево | ДПСТ | od 25.11.-01.12.2019 | 8-12 часова | Завод за јавно здравље | Општа популација |  |  | Завод за јавно здравље | Др Оливера Станишић Olivera Stanišić 0628869739 olivera.stanisic@zjzpa.org.rs
Панчево | Пано презентација | od 22.11.-09.12.2019 | od 22.11. и даље | Хол ЗЗЈЗ Панчево | Општа популација |  |  | Завод за јавно здравље | Др Оливера Станишић Olivera Stanišić 0628869739 olivera.stanisic@zjzpa.org.rs
Зрењанин | Трибина о АИДС-у и вирусним хепатитисима | 26.11.2019. | почетак у 18 часова | Студенски дом Зрењанин | студенти |  | Црвени крст Зрењанин | ЗЗЈЗ Зрењанин | Др Радивој Филипов
Зрењанин | ДПСТ | 28.11.2019. | почетак у 9 часова | Окружни затвор Зрењанин | лица на издржавању затворске казне |  | Окружни затвор Зрењанин | ЗЗЈЗ Зрењанин | Др Радивој Филипов
Зрењанин | Трибина о АИДС-у и вирусним хепатитисима | 28.11.2019. | почетак у 13 часова | Електротехничка и грађевинска школа ,,Никола Тесла,, Зрењанин | ученици школе |  | Црвени крст Зрењанин | ЗЗЈЗ Зрењанин | Др Радивој Филипов
Зрењанин | ДПСТ | 01.12.2019. | од 10-20 часова | ЗЗЈЗ Зрењанин | Општа популација |  | Окружни затвор Зрењанин | ЗЗЈЗ Зрењанин | Др Радивој Филипов
Сомбор | Трибина |  |  | ЗЗЈЗ Сомбор | Општа популација |  | Сомборски едукациони центар | ЗЗЈЗ Сомбор | Др Гордана Цветић
Сомбор | Извештај за медије |  |  | ЗЗЈЗ Сомбор | Општа популација |  |  | ЗЗЈЗ Сомбор | Др Гордана Цветић
Оџаци | предавања |  |  | Основна школа | ученици основне школе |  | Црвени крст Оџаци | ЗЗЈЗ Сомбор | Др Гордана Цветић
Бачка Паланка | Трибина и филм | 02.12.2019. | 12 - 14 часова | Средња школа | ученици средње школе (први и други разреди) |  | Црвени крст Бачка Паланка | Дом здравља "Др Младен Стојановић" Бачка Паланка | Др Мирјана Валан
Силбаш | Трибина и филм | 02.12.2019. | 10 -12 часова | Основна школа | ученици основне школе (седми и осми разреди) |  | Црвени крст Бачка Паланка | Дом здравља "Др Младен Стојановић" Бачка Паланка | Др Мирјана Валан
Деспотово | Трибина и филм | 02.12.2019. | 08 - 10 часова | Основна школа | ученици основне школе (седми и осми разреди) |  | Црвени крст Бачка Паланка | Дом здравља "Др Младен Стојановић" Бачка Паланка | Др Мирјана Валан